## Nhóm 20THucHien
NHẬT KÝ LÀM VIỆC
Tên đồ án: |  | XXXXXXXXXXXXXXXXX |  |  | Đề tài số: XXXXXXXXXXXXXXX
Sinh viên thực hiện 1: |  | Nguyễn Anh Tuấn - 16044041 - tuan831998@gmail.com |  |  | ĐT: XXXXXXXXXXXXX
Sinh viên thực hiện 2: |  | Truơng Tính Trung - 17063841 - truongtrung1709@gmail.com |  |  | ĐT: XXXXXXXXXXXXX
Giảng viên hướng dẫn: |  | Nguyễn Văn Thắng
Ngày bắt đầu: |  | 2022-08-26
Tuần | Từ ngày | Đến ngày | Ngày báo cáo GVHD | Tóm tắt công việc đã thực hiện | Nhận xét của GVHD
1 + 2 | 2022-08-26 | 2022-09-04 | 2022-12-25 | - Nhận đề tài từ giảng viên hướng dẫn. - Chuẩn bị mẫu báo cáo tiểu luận (gồm mục lục các chương, giới thiệu về ứng dụng, mục tiêu, yêu cầu chức năng, phi chức năng,..) - Tìm hiểu sâu về đề tài và nghiệp vụ tổng quát - Thảo luận về công nghệ sẽ sử dụng.
3 | 2022-09-05 | 2022-09-11 |  | - Chỉnh sửa tài liệu theo những gì GVHD góp ý từ tuần trước và phát triển thêm cho phù hợp. - Viết tài liệu kế hoạch & nhật ký làm việc. - Tìm hiểu trước các công nghệ sẽ sử dụng cho đề tài. - Tiếp tục tìm hiểu & phân tích chi tiết về nghiệp vụ và các chức năng của đề tài.
4 | 2022-09-12 | 2022-09-18 |  | - Chỉnh sửa tài liệu theo những gì GVHD góp ý từ tuần trước và phát triển thêm cho phù hợp. - Viết tài liệu kế hoạch & nhật ký làm việc. - Tìm hiểu trước các công nghệ sẽ sử dụng cho đề tài. - Tiếp tục tìm hiểu & phân tích chi tiết về nghiệp vụ và các chức năng của đề tài.
5 | 2022-09-19 | 2022-09-25 |  | - Phân tích, làm rõ các yêu cầu nghiệp vụ của chương trình. - Phân chia công việc nhóm, các công việc cần làm. - Tham khảo các hệ thống tương tự - Tìm kiếm các tài liệu có liên quan, hỗ trợ việc thực hiện đề tài - Tìm hiểu các công nghệ sử dụng cho đề tài: + Java, Android SDK + Firebase (Firebase Cloud Firestore, FirebaseAuth, Firebase Storage, Firebase Crashlytics) + Spring Boot, Spring Data, Thymeleaf - Chỉnh sửa tài liệu báo cáo, hệ thống hoá nghiệp vụ một cách chi tiết. | - Trình bày các công nghệ sử dụng hợp lý - Có chỉnh sửa những phần đã góp ý tuần trước - Duyệt mục lục báo cáo và góp ý
6 | 2022-09-26 | 2022-10-02 |  | - Vẽ sơ đồ UC tổng quát - Chọn màu sắc chủ đạo và lên ý tưởng Vẽ mockup cho giao diện -Tìm hiểu service tìm đường đi & xác định toạ độ Google Maps trong Android Java - Bắt đầu hiện thực ứng dụng: Ứng dụng phía khách | - Sơ đồ UC ổn - Màu sắc, ý tưởng UI khá tốt - Kế hoạch rõ ràng và mạch lạc
7 | 2022-10-03 | 2022-10-09 |  | - Đặc tả Use case - Hiện thực ứng dụng: + App (50%): Xác thực người dùng, Trang chủ, Thông tin hồ sơ cá nhân, Quản lý việc. + For Worker App (30%): Đăng ký, Đăng nhập, Trang chủ, Thông tin hồ sơ cá nhân.
8 | 2022-10-10 | 2022-10-16 |  | - Đặc tả Use case - Hiện thực ứng dụng: + App (70%): Xác thực người dùng, Trang chủ, Thông tin hồ sơ cá nhân, Quản lý việc, 1/3 chức năng Gọi Thợ. + For Worker App (50%): Đăng ký, Đăng nhập, Trang chủ, Thông tin hồ sơ cá nhân, Quản lý việc.
9 | 2022-10-17 | 2022-10-23 |  | - Update Use case tổng quát và đặc tả Use case - Hiện thực ứng dụng: | - Các chức năng hiện thực rất tốt. Tiếp tục phát huy. - Phần doc vẫn ổn.
10 | 2022-10-24 | 2022-10-30 |  | + Hoàn thiện App. + Kiểm thử đơn vị các chức năng đã hoàn thiện | - Làm tốt, không có nhận xét gì nhiều. - Chỉ căn dặn một số thứ liên quan.
11 | 2022-10-31 | 2022-11-06 |  | + Fix một số bug sau khi kiểm thử + Tiếp tục kiểm thử đơn vị chức năng bên Worker App + Tiếp tục hoàn thiện code phần Admin Website | - Ổn, đúng kế hoạch
12 | 2022-11-07 | 2022-11-13 |  | - Kiểm thử tích hợp - Fix bug - Kiểm thử hệ thống - Deploy web - Build app ra file APK, upload và review trên CH Play Developer | - Thứ 3 8/11 Không gặp thầy, -1đ '. Thứ 7 12/11 Không gặp thầy, -1đ
13 | 2022-11-14 | 2022-11-20 |  | - Chuẩn bị file tài liệu kiểm thử - Chuẩn bị tài liệu mô tả cách biên dịch, đóng gói và hướng dẫn nâng cấp mã nguồn cho dự án. - Cập nhật file kế hoạch thực tế | - Đúng tiến độ
14 | 2022-11-21 | 2022-11-27 |  | - Chỉnh sửa tài liệu - Bổ sung Các công nghệ sử dụng trong đề tài, soạn slide báo cáo | - Đúng tiến độ
15 | 2022-11-28 | 2022-12-04 |  | Hoàn thiện tài liệu, slide báo cáo | - Đúng tiến độ
16 | 2022-12-05 | 2022-12-11 |  | - Chỉnh sửa tài liệu theo những gì GVHD góp ý từ tuần trước và phát triển thêm cho phù hợp. - Viết tài liệu kế hoạch & nhật ký làm việc. - Tìm hiểu trước các công nghệ sẽ sử dụng cho đề tài. - Tiếp tục tìm hiểu & phân tích chi tiết về nghiệp vụ và các chức năng của đề tài.
Formulas:
Từ ngày = [XXXXXXXXXXXXXXXXX, row above]+1
Note on C6: Author:
Note on B8: Author: