## Sheet1
NHẬT KÝ LÀM VIỆC NHÓM 29
Tên đồ án: |  | Quản lý thiết bị, phần mểm cho phòng máy tính ĐHCN |  |  | Đề tài số: 32
Sinh viên thực hiện 1: |  | Phạm Lê Thành | 18081521 | phamlethanh2021@gmail.com | ĐT: 0898105360
Sinh viên thực hiện 2: |  | Nguyễn Văn Hoàng | 19508981 | hoangkc35@gmail.com | ĐT: 0973704198
Giảng viên hướng dẫn: |  | Nguyễn Văn Thắng |  | thangvnguyen2001@gmail.com
Ngày bắt đầu: |  | 2023-08-14
Tuần | Từ ngày | Đến ngày | Ngày báo cáo GVHD | Tóm tắt công việc đã thực hiện | Nhận xét của GVHD
1 + 2 | 2023-08-14 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | - Nhận đề tài từ giảng viên hướng dẫn. - Chuẩn bị mẫu báo cáo tiểu luận (gồm mục lục các chương, giới thiệu về ứng dụng, mục tiêu, yêu cầu chức năng, phi chức năng,..) - Tìm hiểu sâu về đề tài và nghiệp vụ tổng quát - Thảo luận về công nghệ sẽ sử dụng. | - phần mục lục: tên các chương cần phải ghi rõ, chi tiết thông tin ra. - Phần bảng class: Gộp hai bảng thiết bị vs cấu hình lại và bảng thời khóa biểu đổi thành ca trực. - Ngày 28.08.2023 báo cáo lại.
3 | 2023-08-21 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | - Chỉnh sửa tài liệu theo những gì GVHD góp ý từ tuần trước và phát triển thêm cho phù hợp. - Viết tài liệu kế hoạch & nhật ký làm việc. - Tìm hiểu trước các công nghệ sẽ sử dụng cho đề tài. - Tiếp tục tìm hiểu & phân tích chi tiết về nghiệp vụ và các chức năng của đề tài. | - Biểu đồ class chưa được: thuộc tính ngày tạo ngày cập nhật còn sự dụng chưa đúng chỗ. - Database chưa thể giải quyết được mã môn học này ngày nào kết thúc.
4 | 2023-08-28 | 2023-09-03 |  | - Chỉnh sửa tài liệu theo những gì GVHD góp ý từ tuần trước và phát triển thêm cho phù hợp. - Viết tài liệu kế hoạch & nhật ký làm việc. - Tìm hiểu trước các công nghệ sẽ sử dụng cho đề tài. - Tiếp tục tìm hiểu & phân tích chi tiết về nghiệp vụ và các chức năng của đề tài.
5 | 2023-09-04 | 2023-09-10 |  | - Tìm hiểu các công nghệ sẽ sử dụng cho đề tài
6 | 2023-09-11 | 2023-09-17 |  | - Thực hiện code - Chuẩn bị cho báo cáo tiến độ.
7 | 2023-09-18 | 2023-09-24 | 2023-09-21 | - Báo cáo tiến độ công việc và trình bày những khó khăn đang có. - Thực hiện code theo thiết kế chương trình. - Tổ chức buổi họp nhóm để thảo luận vấn đề cụ thể và đề xuất giải pháp. | - Tiến độ công việc chậm so với yêu cầu - Yêu cầu giao diện gấp cho buổi báo cáo sau - Ngày 27.09.2023 quay lại báo cáo
8 | 2023-09-25 | 2023-10-01 | 2023-09-27 | - Báo cáo tiến độ công việc và trình bày những khó khăn đang có. - Tiếp tục thực hiện code theo phản hồi từ báo cáo tiến độ. - Tổ chức buổi họp nhóm để thảo luận vấn đề cụ thể và đề xuất giải pháp. | - Tiến độ công việc chậm so với yêu cầu. - Yêu cầu thực hiện cơ sở dữ liệu là cơ sở dữ liệu đám mây. - Yêu cầu thay đổi tên đối tượng khu vực thành toà nhà và tầng trong cơ sở dữ liệu. - Ngày 23.10.2023 quay lại báo cáo.
9 | 2023-10-02 | 2023-10-08 |  | - Tiếp tục thực hiện code và kiểm thử các chức năng cơ bản.. - Tiếp tục thực hiện và hoàn thiện code theo phản hồi từ báo cáo tiến độ. - Tổ chức buổi họp nhóm để thảo luận vấn đề cụ thể và đề xuất giải pháp.
10 | 2023-10-09 | 2023-10-15 |  | - Tiếp tục thực hiện code và kiểm thử các chức năng cơ bản.. - Tiếp tục thực hiện và hoàn thiện code theo phản hồi từ báo cáo tiến độ. - Tổ chức buổi họp nhóm để thảo luận vấn đề cụ thể và đề xuất giải pháp.
11 | 2023-10-16 | 2023-10-22 |  | - Tiếp tục thực hiện code và kiểm thử các chức năng cơ bản.. - Tiếp tục thực hiện và hoàn thiện code theo phản hồi từ báo cáo tiến độ. - Tổ chức buổi họp nhóm để thảo luận vấn đề cụ thể và đề xuất giải pháp.
12 | 2023-10-23 | 2023-10-29 | 2023-10-25 | - Báo cáo tiến độ công việc và trình bày những khó khăn đang có. - Tiếp tục thực hiện và hoàn thiện code theo phản hồi từ báo cáo tiến độ. - Tổ chức buổi họp nhóm để thảo luận vấn đề cụ thể và đề xuất giải pháp. | - Tiến độ công việc đã có tiến triển so với yêu cầu - Yêu cầu các chức năng liên quan đến quản lý 3 đối tượng môn học, phòng máy và phần mềm cho buổi báo cáo sau. - Yêu cầu hoàn tất giao diện cho buổi báo cáo sau - Ngày 11.06.2023 quay lại báo cáo
13 | 2023-10-30 | 2023-11-05 |  | - Tiếp tục thực hiện code và kiểm thử các chức năng cơ bản.. - Thực hiện sửa lỗi code theo phản hồi từ báo cáo tiến độ. - Tổ chức buổi họp nhóm để thảo luận vấn đề cụ thể và đề xuất giải pháp.
14 | 2023-11-06 | 2023-11-12 | 2023-11-06 | - Báo cáo tiến độ công việc và trình bày những khó khăn đang có. - Tiếp tục thực hiện và hoàn thiện code theo phản hồi từ báo cáo tiến độ. - Tổ chức buổi họp nhóm để thảo luận vấn đề cụ thể và đề xuất giải pháp. | - Ngày 21.11.2023 quay lại báo cáo
15 | 2023-11-13 | 2023-11-19 |  | - Tiếp tục thực hiện code và kiểm thử các chức năng cơ bản.. - Tiếp tục thực hiện và hoàn thiện code theo phản hồi từ báo cáo tiến độ. - Tổ chức buổi họp nhóm để thảo luận vấn đề cụ thể và đề xuất giải pháp.
16 | 2023-11-19 | 2023-11-25 | 2023-11-21 | - Báo cáo tiến độ công việc và trình bày những khó khăn đang có. - Tiếp tục thực hiện và hoàn thiện code theo phản hồi từ báo cáo tiến độ. - Tổ chức buổi họp nhóm để thảo luận vấn đề cụ thể và đề xuất giải pháp. | - Tiến độ công việc đã có tiến triển so với yêu cầu - Yêu cầu hoàn thành các chức năng cho buổi báo cáo cuối. - Yêu cầu các giao diện cho buổi báo cáo cuối. - Ngày 30.11.2023 quay lại báo cáo lần cuối
17 | 2023-11-26 | 2023-12-02 | 2023-11-28 | - Hoàn tất thực hiện code và kiểm thử các chức năng cơ bản.. - Thực hiện và hoàn thiện tài liệu và báo cáo theo phản hồi từ báo cáo tiến độ.
Formulas:
Từ ngày = [Phạm Lê Thành, row above]+1
Phạm Lê Thành = [Từ ngày]+6
Ngày báo cáo GVHD = [Từ ngày]+7
Note on C6: Author:
Note on B8: Author: