## Sheet1
NHẬT KÝ LÀM VIỆC NHÓM 29
Tên đồ án: |  | Quản lý thiết bị, phần mểm cho phòng máy tính ĐHCN |  |  | Đề tài số: 32
Sinh viên thực hiện 1: |  | Phạm Lê Thành | 18081521 | phamlethanh2021@gmail.com | ĐT: 0898105360
Sinh viên thực hiện 2: |  | Nguyễn Văn Hoàng | 19508981 | hoangkc35@gmail.com | ĐT: 0973704198
Giảng viên hướng dẫn: |  | Nguyễn Văn Thắng |  | thangvnguyen2001@gmail.com
Ngày bắt đầu: |  | 2023-08-14
Tuần | Từ ngày | Đến ngày | Ngày báo cáo GVHD | Tóm tắt công việc đã thực hiện | Nhận xét của GVHD
1 + 2 | 2023-08-14 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | - Nhận đề tài từ giảng viên hướng dẫn. - Chuẩn bị mẫu báo cáo tiểu luận (gồm mục lục các chương, giới thiệu về ứng dụng, mục tiêu, yêu cầu chức năng, phi chức năng,..) - Tìm hiểu sâu về đề tài và nghiệp vụ tổng quát - Thảo luận về công nghệ sẽ sử dụng. | - phần mục lục: tên các chương cần phải ghi rõ, chi tiết thông tin ra. - Phần bảng class: Gộp hai bảng thiết bị vs cấu hình lại và bảng thời khóa biểu đổi thành ca trực. - Ngày 28.08.2023 báo cáo lại.
3 | 2023-08-21 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | - Chỉnh sửa tài liệu theo những gì GVHD góp ý từ tuần trước và phát triển thêm cho phù hợp. - Viết tài liệu kế hoạch & nhật ký làm việc. - Tìm hiểu trước các công nghệ sẽ sử dụng cho đề tài. - Tiếp tục tìm hiểu & phân tích chi tiết về nghiệp vụ và các chức năng của đề tài. | - Biểu đồ class chưa được: thuộc tính ngày tạo ngày cập nhật còn sự dụng chưa đúng chỗ. - Database chưa thể giải quyết được mã môn học này ngày nào kết thúc.'
4 | 2023-08-28 | 2023-09-03 |  | - Chỉnh sửa tài liệu theo những gì GVHD góp ý từ tuần trước và phát triển thêm cho phù hợp. - Viết tài liệu kế hoạch & nhật ký làm việc. - Tìm hiểu trước các công nghệ sẽ sử dụng cho đề tài. - Tiếp tục tìm hiểu & phân tích chi tiết về nghiệp vụ và các chức năng của đề tài.
5 | 2023-09-04
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Formulas:
Từ ngày = [Ngày báo cáo GVHD, row above]
Từ ngày = [Phạm Lê Thành, row above]+1
Phạm Lê Thành = [Từ ngày]+6
Ngày báo cáo GVHD = [Từ ngày]+7
Note on C6: Author:
Note on B8: Author: